УТВЕРЖДАЮ
директор департамента образования и науки

Костромской области ________Л.В. Будкина

02 апреля 2025 год

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Костромской областной колледж культуры»
на 2025 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений поступивших в организацию от заинтересованных граждан	Своевременное и оперативное рассмотрение и направление ответов на обращения граждан, поступившие через электронную приемную на сайте колледжа.	по мере поступления.	Давлатова Лола / Витальевна, секретарь учебной части	Ежедневный контроль обращений граждан.	2025 год
II. Комфортность условий предоставления услуг
Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного учреждения.	Ремонт жилых комнат в общежитии колледжа. / Оснащение жилых комнат новой мебелью. / Ремонт системы системы теплоснабжения.	2 квартал 2025 года / 4 квартал 2025 г.	Орлов Юрий Николаевич, начальник хозяйственного отдела.	В апреле учредителем выделены денежные средства в размере на приобретение мебели. Учредителю, департамент культуры , направлено письмо с просьбой о выделении дополнительного финансирования для ремонта системы теплоснабжения.	2, 3 кварталы 2025 года
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие специальных условий для обучения инвалидов.	Оборудование помещений учебного корпуса табличками со шрифтом Брайля	4 квартал 2025 го	Воронцова Е.Н., директор	В связи с тем, что здание колледжа является объектом культурного наследия, перепланировка помещений невозможна. С целью создания условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в настоящее время / оборудованы ступени лестниц желтой сигнальной лентой для слабовидящих. / Официальный сайт колледжа адаптирован для людей с нарушением зрения. / На входе имеется кнопка вызова работника для сопровождения инвалидов и людей с ОВЗ. / На прилегающей к колледжу территории имеется стоянка автотранспорта для инвалидов. / Приказом директора колледжа назначен ответственный ( ассистент) за сопровождение людей с ОВЗ и инвалидов.	Исполнено
IV. Доброжелательность, вежливость работников организаци
По данному критерию показатель высокий.	В колледже разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие правила поведения педагогов и сотрудников, в том числе кодекс этики работника колледжа.	в течение года.	Воронцова Е.Н., / директор	Материальное и моральное стимулирование работников, не имеющих нарушений правил этики.	2025 год
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
По данному критерию показатель высокий.	Мониторинг качества предоставляемых услуг по направлениям деятельности: образовательная, воспитательная, социальная, финансово-хозяйственная.	в течение года.	Сушко Е.В., зам. директора по УР, / Булкина М.В., зам директора по ВР / Крамарчук Е.Н., гл. бухгалтер, / Орлов Ю.Н., начальник хоз. отдела.	Постоянный мониторинг деятельности структурных подразделений. Отсутствие жалоб на качество предоставления услуг.	2025 год.

Директор ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»	Е.Н. Воронцова

2 апреля 2025 года